Minnesanteckningar 2008-01-09

Projektmöte ”Konsten i det offentliga rummet”, (dnr KUN 2007/36)

Närvarande:

Anna Hörnsten, Helene Burmeister, Mats Grönvik, Alexander Erixson, Ann-Kristin Kaplan

Delges:

Susanne Skoglund, Birgitta Grönros samt styrgruppen.

Anna presenterade aktivitetsplanen. (se bilaga på G)

Om revideringar önskas i tidplanen så bör de aviseras innan den 18/1 inför avstämningen med styrgruppen som äger rum 21 jan.

Stadsbyggnadsdagarnas tema våren 08 är unga, äldre och genus.

Oklart om plats finns i programmet för ngt inslag från projektgruppen. Anna stämmer av med styrgruppen o återkommer med besked.

Projektdirektivets dialogformulering har Anna gått igenom med Lena Dahlstedt och följande gäller: Dialog ska ske under projektets gång samt ingå i den metod gruppen utvecklar för arbete med den offentliga konstprojekt i framtiden.

Studieresa – förslag är att resa till Malmö 14-15 feb. Där kan man se:

Stapelbäddsparken – dialogprojekt som resulterat i bl a en skateboardpark.

Malmö by light – belysningsprojekt

Wanås skulpturpark – konst i utemiljö med hög internationell klass.

Köpenhamn – svensk professor med fokus på trygghetsfrågor i stadsmiljö bl a Hammarby sjöstads trygghetsprogram.. ev föreläsning?

Förslag på ytterligare resa – Norge ”Turistvägen” (se tidningsartikeln på cirkulation) ett projekt som norska vägverket driver med lokala stödnätverk på varje plats.

Ytterligare förslag är bl a Alingsås där belysningsprojekt finns att se.

Rannsaka era almanackor – vi behöver hitta gemensamma dagar för möten o resor!

Kommunresearch

Anki  gör en mall för frågor till kommunresearch som vi kan utgå ifrån. Se på G.

Målet är att till nästa möte den 25/1 ha hunnit ringa 2-3 kommuner var i gruppen.

Närvarande på mötet åtog sig ett antal kommuner var se bifogad lista vem som ringer vilka kommuner.

Färdigställ aktörslistan till nästa möte 25/1.

Vid mötet 25/1 kommer  Elisabeth Åström konstansvarig och stadsträdgårdsmästare Petra Lindvall från Haninge kommun och berättar om sitt arbetssätt.

Påföljande möte 12/2 gör Alexander och Anki en dragning om sitt arbete. Mötet därefter gör Susanna och Birgitta varsin dragning om sitt arbete.

/Helene Burmeister